## Situacion
Situación Global de las Pruebas de Regresión
| Totales | Ejecutados | Correctos | Bloqueantes | Erroneos | Pendientes
Alta | 406 | 36 | 35 | 0 | 1 | 370
Media | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76
Baja | 87 | 31 | 31 | 0 | 0 | 56
Datos Globales
| Pruebas Totales |  | 573
| % Total Probado |  | 12.22%
| % Total Pdte Probar |  | 87.61%
| Casos Ejecutados | 71 | Validados | 70
|  |  | Erroneos | 1
|  |  | Bloqueantes | 0
| Casos Pdtes | 502

## Pruebas Progresión
Proyecto de Pruebas: Portal del Voluntariado de Fundación Telefónica
Estado (Pendiente/Validada)
Carpeta/Módulo | Caso de Prueba | DES | PRE
#SP8854 - Modificación Generación Hash -MT9612
|  |  |  | DES | Comentario
#SP9436 - Actividad. Incorporar casilla de Donacion- MT9606 | Al acceder a un nuevo formulario se visualizan los nuevos campos en la pantalla de actividades junto a los datos de beneficiarios | OK |  | OK
| Al acceder a una actividad creada anteriormente se visualizan los nuevos campos vacios | OK |  | OK
| Validar que los campos importe, solo pueden llevar "," | NOK |  | NOK | Por defecto trae un punto en lugar de una coma
| Validar que cualquier otro carácter distinto de la coma muestra mensaje de error | OK |  | OK
| Validar que se informe o el check o los cotes | OK |  | OK
| Al rellenar los campos importes y posteriormente marcar el check, los importes se ponen a 0 | OK |  | OK
| Al introducir valores enteros, sin decimales, en los campos importes se produce el error {statusCode: 400, message: "Validation failed", errors: [,…]} statusCode: 400 message: "Validation failed" errors: [,…] | NOK |  | NOK | Acepta valores enteros, sin decimales
| Se valida el informe de acciones para que se visualicen los 2 nuevos campos | OK |  | OK
| Si la actividad no tiene costes los 2 nuevos campos aparecen con 0,00 | OK |  | NOK | Aparecen separados por un punto en lugar de una coma
| Para SuperAdministradores los campos monedas apararecen desbloqueados | OK |  | OK
Para Administradores Globales los campos monedas apararecen Bloqueados
| El mensaje de error no dirige a los nuevos campos si estan sin informar | NOK |  | NOK | Indica los campos erróneos correctamente
#SP8692 - Modificacion Fechas de Filtros en infornes - MT9608 | Validar que los filtros Fecha Desde y Fecha Hasta devuelven correctamente la informacion en el informe de Usuarios registrados | OK |  | OK
| Validar que los filtros Fecha Desde y Fecha Hasta devuelven correctamente la informacion en el informe de Acciones | OK |  | OK
#Cambiar estado Actividades a Pdte publicación - MT9611 | Validar que al guardar una actividad en Wp se cambia al estado "Pdte publicacion" en Back | OK |  |  | ¿Cómo se guarda una activdad en WordPress?
| Validar que al publicar una actividad en Wp se cambia al estado "Publish" en Back | OK |  | OK
| Validar que al guardar una actividad en Wp se cambia al estado "Pdte publicacion" en Back y posteriormente al publicar cambia al estado "Publish" en back | OK |  |  | ¿Cómo se guarda una activdad en WordPress?
| Validar que en el estado "Pdte publicacion" en back solo se puede cancelar la actividad | OK |  |  | Al entrar a editar una actividad con el estado 'Pendiente de publicación' en la parte de abajo aparecen los botones 'CANCELAR', 'ACTUALIZAR' y 'DAR FORMATO'. Si se refiere a en el listado de actividades pulsar en los tres puntos (…) y pulsar en Cancelar sí aparece pero son las mismas opciones que aparecen en 'Datos completados', 'Publicadas' y 'Finalizadas'.
| Desde el estado "Pdte Publicación", al dar formato se accede a Wp | OK |  | OK
| Se actualizan los valores correctamente updatedAt |  |  |  | No sé a qué se refiere
#Notificaciones. Hacer editables las notificaciones por carga masiva - MT9607 | Validar que aparecen las 2 notificaciones por Carga Masiva afectadas en este desarrollo | OK |  | OK
| Validar que la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios registrados" se ubica en tercera posicion | OK |  | OK
| Validar que la nueva notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios nuevos" aparece aparece detrás de la anterior | OK |  | OK
| Validar que la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios registrados" aparece desactivada por defecto | OK |  | OK
| Validar que la nueva notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios nuevos" aparece activada por defecto | OK |  | OK
| Validar que al activar o desactivar la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios registrados" se visualiza mensaje al usuario | NOK |  | OK
| Validar que al activar o desactivar la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios nuevo" se visualiza mensaje al usuario | NOK |  | OK
| Validar el texto por defecto de la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios registrados" en back | OK |  |  | En el texto parece adecuado pero desconocemos si es válido o no
| Validar el texto por defecto de la notificacion "Inscripcion por carga masiva para usuarios nuevos" en back | OK |  |  | En el texto parece adecuado pero desconocemos si es válido o no
| Validar que llega el mail por carga masiva para usuarios ya registrados | OK |  | OK
| Validar que llega el mail por carga masiva para usuarios nuevos | OK |  | OK
| Validar que el formato que llega para usuarios ya registrados es el correcto | OK |  |  | Llega en un formato legible y sin descuadrar pero desconocemos si es válido o no
| Validar que el formato que llega para usuarios nuevos es el correcto | OK |  |  | Llega en un formato legible y sin descuadrar pero desconocemos si es válido o no
| Validar que el boton que llega en el mail por carga masiva para usuarios nuevos permite la validacion | OK |  | OK
#SP8657 - Error en filtros de informes de usuarios registrados - MT9610 | Validar que al volver a acceder al informe después de haber informado los criterios de busqueda sin ejecutar el informe, aparecen los campos sin informar | OK |  | OK
| Al rellenar el país con un valor distinto de “Todos” y posteriormente volver a seleccionar “Todos” se sale del formulario e indica un mensaje “No se ha podido realizar la acción” | OK |  | OK
| Solicitamos el informe de usuarios registrados para todos los paises | OK |  | OK
| Solicitamos el informe de usuarios registrador solo para España y los datos cuadran los el informe anterior filtrado por España | OK |  | OK
#SP8702 - Limite de inscritos VS Número de plazas . Overbooking/Disponible | Validar que el contador de inscritos muestra la información correctamente | NOK |  | OK | En el BO se muestra correctamente, en el FrontEnd nada más muestra las plazas que hay para esa actividad
| Validar que el contador de Seleccionados muestra la información correctamente | NOK |  | OK
| El contador de inscritos se calcula, al vuelo, al acceder a la pestaña de inscripcion | NOK |  | OK
| Validar que se puede seleccionar a más voluntarios que las plazas disponibles | OK |  | NOK | No se pueden inscribir en una actividad más usuarios que las plazas disponibles. Al estar las plazas cubiertas aparece el texto 'No quedan plazas libres' y desaparece el botón de 'Inscríbete'. Desde el BO tampoco es posible inscribir usuarios una vez completado el cupo de plazas

## Pruebas de Regresión
Proyecto de Pruebas: Portal del Voluntariado de Fundación Telefónica
Carpeta/Módulo | Descripcion | Ejecución de la prueba | Resultado Esperado | Importancia (Alta/Media/Baja) | Estado | Validado
[5 empty] | Des | Bloqueante
Prueba General | Navegación por la parte publica | Navegación Parte Publica con y sin login | Si visualizan todos los bloques de la Home: -Destacados -Noticias -Agenda | Alta | Validado | Erroneo
| Navegación por el Back Office | Navegación General Back Office | Se visualiza la información en todas las pestañas de Usuarios, Actividades, Proyectos y Tareas Online | Alta | Validado
1.BackOffice
1.1.Actividades | Creación de una actividad en el BO. | En el menú de actividades creamos una nueva actividad, rellenando todos los datos necesarios para su creación y damos a guardar | Se crea la actividad y se queda en borrador | Alta | Validado
| Validar la publicación de actividad en WordPress |  |  | Alta | Validado
| Clonar una actividad | Desde el menu de actividades, comprobar que se pueden clonar actividades en cualquier estado. Al pinchar en el menu individual de una actividad y seleccionar "Clonar en borrador" | Se crea una actividad en estado borrador con los mismos datos que la actividad padre. El estado de esta nueva actividad será draft, sin datos de wp y con los datos de auditoria correctos (creacion hoy y actualizacion hoy) | Baja
| Cancelar una actividad |  |  | Media | Validado
| Finalización de la actividad |  |  | Alta | Validado
| Cancelar inscripción de un usuario en actividad. |  |  | Alta | Validado
| Realizar carga masiva de usuarios desde el BO |  |  | Alta | Validado
| Validar que llega el mail con el resutado de la carga |  |  | Alta | Validado
| Realizar la creación e inscripción de un usuario desde el BO |  |  | Alta | Validado
| Realizar la inscripción de un usuario desde el BO |  |  | Alta | Validado
| La inscripcion contempla el predictivo |  |  | Baja | Validado
| Llega el mail de inscripcion si la notificacion de inscripcion manual esta activada |  |  | Media | Validado
| No llega el mail de inscripcion si la notificacion de inscripcion manual esta desactivda |  |  | Baja | Validado
| Dar por Finalizada la actividad para un usuario |  |  | Alta | Validado
| Seleccionar candidatos en una actividad |  |  | Alta | Validado
| Llega el mail de selección si la notificacion esta activada |  |  | Alta | Validado
| No llega el mail de selección si la notificacion esta desactivada |  |  | Baja | Validado
| Se la actividad tiene un archivo adjunto llega en el mail de selección si la notificacion esta activada |  |  | Alta | Erroneo
| No seleccionar candidatos en una actividad |  |  | Alta | Validado
| Cancelar desde el BO la inscripción de un usuario en una actividad |  |  | Alta | Validado
| Adjuntar justificación de la actividad. |  |  | Media
| Filtrar actividades por Entidad Beneficiaria |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por País |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por Región |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por Provincia |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por Fecha de Inicio |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por Fecha de Fin |  |  | Baja | Validado
| Validar el filtro de actividades por Estado de realización |  |  | Baja | Validado
1.2.Usuarios | Crear nuevo usuario desde el BO. |  |  | Alta | Validado
| Mail de creación de usuario |  |  | Alta | Validado
| Validar usuario no corporativo |  |  | Alta | Validado
| Al validar llega el mail ¡Hola! |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por nombre |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por apellidos |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por email |  |  | Baja | Validado
| Editar Usuario |  |  | Alta | Validado
| Cancelar Usuario |  |  | Alta | Validado
| Filtrar Usuarios por Tipos de usuario |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por País |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por Región |  |  | Baja | Validado
| Filtrar Usuarios por Provincia |  |  | Baja | Validado
1.3.2.Módulo Informes V2 | Informe de Inscritos en acciones de proyecto. Validar la definición de alcance indicada en los requerimientos. |  |  | Alta | Validado
| Informe de Inscritos en acciones de proyecto. Validar las necesidades que debe contener el informe. |  |  | Alta | Validado
| Informe de Actividades (Acciones). Validar la definición de alcance indicada en los requerimientos. |  |  | Alta | Validado
| Informe de Actividades (Acciones). Validar las necesidades que debe contener el informe. |  |  | Alta | Validado
| Informe de usuarios registrados. Validar la definición de alcance indicada en los requerimientos. |  |  | Alta | Validado
| Informe de usuarios registrados. Validar las necesidades que debe contener el informe. |  |  | Alta
| Informe Voluntarios Activos(Actual Global de usuarios). Validar la definición de alcance indicada en los requerimientos. |  |  | Alta
| Informe Voluntarios Activos(Actual Global de usuarios). Validar las necesidades que debe contener el informe. |  |  | Alta
| Informe de Entidades Sociales. Validar que no se muestra en el BO. |  |  | Alta
| Informe de usuarios seleccionados en actividades publicadas. Validar que no se muestra en el BO. |  |  | Alta
1.4.Entidades Sociales | Crear nueva Entidad Social |  |  | Alta
| Editar y modificar una Entidad Social. |  |  | Media
| Filtrar Entidades Sociales por Nombre |  |  | Baja
| Filtrar Entidades Sociales por País |  |  | Baja
| Validar que se puede asociar la Entidad Social a Acciones. |  |  | Alta
| Eliminar una Entidad Social. |  |  | Alta
2.Voluntarios
2.1.Login | Registrar un nuevo usuario si no eres empleado. |  |  | Alta | Validado
| Mail de validacion de un voluntario no corporativo |  |  | Alta | Validado
| Registro de un usuario desde el portal. |  |  | Alta | Validado
| Validación del mail por parte del voluntario no corporativo |  |  | Alta | Validado
| Llega el mail ¡Hola! |  |  | Alta | Validado
| Entrar en la cuenta de usuario registrado, navegar por perfil y salir |  |  | Alta | Validado
| Recuperar la contraseña de un usuario registrado |  |  | Alta
| Cancelar la cuenta de usuario registrado |  |  | Alta
| Registrar un nuevo usuario si eres empleado |  |  | Alta
2.2.Actividades | Inscribirse en una actividad estando logeado y con todos los datos personales |  |  | Alta
| Inscribirse en una actividad sin estar logueado y sin tener rellenados todos los datos personales |  |  | Alta
| Filtrar actividades por País |  |  | Baja
| Filtrar actividades por Texto |  |  | Baja
| Filtrar actividades por Región |  |  | Baja
| Filtrar actividades por Provincia |  |  | Baja
| Filtrar actividades por Ámbito de actuación |  |  | Baja
| Filtrar actividades por Colectivo |  |  | Baja
| Inscripción en una actividad de un usuario desde el portal del voluntariado. |  |  | Alta
| Cancelar la participación de un usuario desde el portal del voluntariado. |  |  | Alta
3.WordPress
| Añadir un objeto a una actividad |  |  | Alta
| Borrar un objeto a una actividad |  |  | Alta
| Cambiar la visibilidad de una actividad a Pública |  |  | Alta | Validado
| Cambiar la visibilidad de una actividad Protegida con Contraseña. |  |  | Alta
| Cambiar la visibilidad a Privada |  |  | Alta
| Crear nueva noticia |  |  | Alta
| Añadir un objeto a un Proyecto. |  |  | Media
| Borrar un objeto a un Proyecto. |  |  | Media
| Dar formato a un Proyecto en WordPress. |  |  | Alta
| Editar un proyecto en WordPress. |  |  | Alta
| Validar que tras publicar un proyecto en WordPress esté pasa automáticamente a estado "Oculto" |  |  | Alta
| Actualizar un proyecto en WordPress. |  |  | Alta
4.Módulo Notificaciones
4.1.Requisitos | Validar que la pestaña Notificaciones solo es visible en estado "Publicado" |  |  | Alta | Validado
| Validar que la pestaña notificaciones solo es visible con rol "Administrador" |  |  | Alta
| Validar que se muestran todos los campos por bloque |  |  | Media | Validado
| Validar que rol administrador puede personalizar notificaciones en el BO |  |  | Media | Validado
| Validar valor de horas por defecto en la notificación de recordatorio. Pendiente |  |  | Alta
| Validar que en la notificación de recordatorio no se permiten valores inferiores a 24 horas. |  |  | Baja
| Modificar plantilla notificaciones desde WordPress |  |  | Alta
| Intentar modificar plantilla desde el BO. |  |  | Alta
| Validar el orden de las notificaciones en la tab correspondiente |  |  | Baja
| Validar el estado por defecto de las notificaciones |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "Inscripción automática" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "Inscripción manual" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "Inscripción manual" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "Seleccionado" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "Seleccionado" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "No Seleccionado" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "No Seleccionado" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "Finalización" con el check activado |  |  | Baja
| Validar el NO envío de notificación de "Finalización" con el check desactivado |  |  | Baja
| Validar el envío de notificación de "Inscripción cancelada" con el check activado |  |  | Baja
| Validar el NO envío de notificación de "Inscripción cancelada" con el check desactivado |  |  | Baja
| Validar el envío de notificación de "Cancelación de la actividad" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "Cancelación de la actividad" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar el envío de notificación de "Carga Masiva" con el check activado |  |  | Baja | Validado
| Validar el NO envío de notificación de "Carga Masiva" con el check desactivado |  |  | Baja | Validado
| Validar que se envían notificaciones de emergencia a diferentes tipos de usuarios (seleccionados, inscritos,…) |  |  | Media
| Validar que solamente se envían las notificaciones activas en la actividad. |  |  | Alta
4.2.Casos de Prueba | Registro usuario en el Portal. |  |  | Alta | Validado
| Baja/Cancelación cuenta en el Portal. |  |  | Alta
| Recuperación de contraseña de Portal usuarios no corporativos |  |  | Alta
| Recordatorio a seleccionados actividad. Pendiente |  |  | Alta
| Emergencia a seleccionados actividad. |  |  | Alta
| Finalización actividad con encuesta. |  |  | Alta
| Finalización actividad sin encuesta. |  |  | Alta
| Cancelar actividad con selección automática |  |  | Alta
| Cancelar actividad con selección manual |  |  | Alta
| Nueva inscripción en actividad puntual con selección automática. |  |  | Alta
| Nueva inscripción en actividad multisesión con selección automática. |  |  | Alta
| Nueva inscripción en actividad con selección manual. |  |  | Alta
| Nueva inscripción en actividad multisesión con selección manual. |  |  | Alta
| Selección manual de inscrito en una actividad. |  |  | Alta
| No selección de un inscrito en una actividad. |  |  | Alta
| Cancelar inscripción de un inscrito en una actividad. |  |  | Alta
| Carga masiva de usuarios registrados en una actividad. |  |  | Alta
| Carga masiva de usuarios no registrados en una actividad. |  |  | Alta | Validado
5.Módulo Proyectos
5.1.Alta de Proyectos | Crear y publicar un Proyecto de ámbito nacional. |  |  | Alta
| Crear y publicar un Proyecto de ámbito internacional. |  |  | Alta
| Guardar un Proyecto. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de alta de proyectos se muestra el texto de ayuda con el texto correcto. |  |  | Baja
| Validar que si se crea un proyecto en modo borrador sin informar el campo "País", dicho campo se muestra vacío en el menú. |  |  | Media
| Validar como al crear un nuevo proyecto y cubrir todos los campos obligatorios el valor del campo "Estado" se actualiza de "Borrador" a "Datos completados". |  |  | Media
| Validar que al marcar un proyecto como "Internacional" automáticamente se deshabilita el campo de "País" |  |  | Media
| Validar que al marcar el check de "Según indicado en la actividad" automáticamente se deshabilitan los campos de fechas. |  |  | Media
5.2.Edición de Proyectos | Validar que con rol de "Admin de un país X" se pueden editar Proyectos de dicho país. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Admin de un país X" no se pueden editar Proyectos de varios países. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Admin Global" se pueden editar Proyectos de varios países. |  |  | Alta
| Validar que se puede editar un Proyecto en el BO. |  |  | Alta
| Configurar Proyecto por país. |  |  | Alta
| Ocultar un Proyecto. |  |  | Alta
| Validar que solamente se pueden editar Proyectos que no tengan Actividades Vinculadas. |  |  | Baja
| Validar que cuando las actividades mandan, el proyecto obtiene la fecha de inicio y la fecha de fin del mismo de la fecha de inicio de la primera actividad y fecha de fin de la última actividad. |  |  | Baja
| Validar que si se activa el check de "Según lo indicado en la actividad" y se vincula una actividad al proyecto, esté nos muestra las fechas de inicio y fin que estén en la actividad. |  |  | Baja
| Validar que si se activa el check "Según lo indicado en la actividad" y se vincula a varias actividades al proyecto, se mostrara la fecha de inicio más anterior de todas y la fecha de fin más posterior de todas( p.e. 19, 20, 21 y 22.... se muestran 19 y 22). |  |  | Baja
| Validar si no se activa el check "Según lo indicado en la actividad" y se vincula una o varias actividades al proyecto, dichas actividades tomarán como fechas de inicio y fin las indicadas en el proyecto. |  |  | Baja
| Validar que un rol de "Admin de un país X" no puede editar proyectos de otro país. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Admin global" puede editar proyectos independientemente del país del proyecto. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Colaborador" no puede editar proyectos. |  |  | Baja
5.3.Visualización de Proyectos | Filtrar proyectos por Estado. |  |  | Baja
| Filtrar proyectos por Nombre. |  |  | Baja
| Filtrar proyectos por País. |  |  | Baja
| Filtrar proyectos por Fecha Inicio. |  |  | Baja
| Filtrar proyectos por Fecha Fin. |  |  | Baja
| Filtrar proyectos por Ámbito. (internacional) |  |  | Baja
| Validar que se muestra el texto de ayuda en las diferentes pantallas del BO. |  |  | Alta
| Validar que se muestra el texto de ayuda indicado correctamente en cada una de las pantallas del BO |  |  | Baja
| Visualizar un proyecto ya creado en el BO. |  |  | Media
| Visualizar un proyecto ya creado desde WordPress. |  |  | Media
| Validar que se listan los proyectos con su estado correcto. |  |  | Alta
| Validar la navegación por las diferentes "tabs" del menú de Proyectos. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Admin de un país X" se pueden visualizar proyectos de otro país. |  |  | Alta
| Validar que con rol de "Admin global" se pueden visualizar proyectos de varios países. |  |  | Alta
| Validar que con rol "Colaborador" permite solamente visualiza proyectos |  |  | Baja
| Validar que con rol "Editor" no permite visualizar proyectos en el BO |  |  | Baja
| Validar la visualización de un proyecto en estado oculto. |  |  | Alta
| Validar que cada rol de perfil visualiza lo esperado. |  |  | Alta
| Validar que en un proyecto internacional se muestra el valor "Global" en el campo "País" |  |  | Alta
| Validar que en un proyecto nacional se muestra el valor correcto en el campo "País" |  |  | Alta
| Validar los campos que se visualizarán en la información de proyectos. |  |  | Media
5.4.Cancelación Proyecto | Cancelar Proyecto desde el Menú de Gestión. |  |  | Alta
| Cancelar la creación de un proyecto. |  |  | Alta
| Cancelar un proyecto que no tenga ninguna actividad asociada. |  |  | Alta
| Cancelar un Proyecto que tenga vinculada una actividad puntual. |  |  | Alta
| Cancelar un Proyecto que tenga vinculadas más de una actividad puntual. |  |  | Alta
| Cancelar un Proyecto que tenga vinculada una actividad multisesión. |  |  | Alta
| Cancelar un Proyecto que tenga vinculadas más de una actividad multisesión. |  |  | Alta
5.5.Clonación de Proyecto | Clonar un Proyecto sin actividades vinculadas. |  |  | Alta
| Clonar un Proyecto con actividades vinculadas. |  |  | Alta
| Clonar un proyecto con actividades multisesión vinculadas. |  |  | Alta
5.6.Flujos de Estados de Proyecto | Crear un proyecto con estado Borrador. |  |  | Alta
| Pasar un proyecto de estado "Borrador" a estado "Datos Completados" . |  |  | Alta
| Pasar un proyecto de estado "Datos Completados" a estado "Oculto". |  |  | Alta
| Pasar un proyecto de estado "Oculto" a estado "Publicado". |  |  | Alta
| Pasar un proyecto de estado "Publicado" a estado "Cancelado". |  |  | Alta
| Pasar un proyecto de estado "Publicado" a estado "Finalizado". Solo finaliza cuando finalizan las actividades que tenga vinculadas. |  |  | Alta
5.7.Finalización de Proyectos | Finalizar un Proyecto con Actividades Vinculadas. |  |  | Alta
| Finalizar un proyecto sin actividades vinculadas. Solo finaliza cuando finalizan las actividades que tenga vinculadas. |  |  | Alta
| Actualizar la fecha de lanzamiento de un Proyecto. |  |  | Alta
| Vincular Actividades de diferentes países a un Proyecto de ámbito internacional. |  |  | Alta
| Vincular una Actividad puntual a un Proyecto. |  |  | Alta
| Vincular una actividad multisesión a un Proyecto. |  |  | Alta
| Validar que no se envía ninguna notificación asociada a Proyectos. |  |  | Alta
| Validar Fecha de Lanzamiento de un Proyecto. |  |  | Alta
5.8.Listado de Proyectos Desktop | Validar que en "Bloque 1. Cabecera" hay 4 elementos fijos y que dichos elementos se visualizarán en todas y cada una de las pantallas públicas del portal. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Logo Fundación Telefónica" y que no tiene link vinculado. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Voluntarios Telefónica. Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica" y que no tiene link vinculado. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que dicho elemento a través de una ventana modal solicita el nombre del país desde el que accede el usuario en su primer acceso. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que el usuario podrá modificarlo en futuras sesiones. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que aunque el usuario podrá modificarlo en futuras sesiones, el usuario no tendrá la posibilidad de inscribirse en iniciativas publicadas para países que no sean el suyo por defecto. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que si el usuario intenta inscribirse en una acción de un país que no sea el suyo se mostrará un modal de advertencia. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Entrar" y que al hacer clic se muestra un modal. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" tiene un menú desplegable al contacto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Home" con un link a la página de inicio. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con un link a la página descriptiva de los tipos de acciones que se pueden realizar para colaborar en el Programa Voluntarios Telefónica. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con 4 módulos para dirigirnos a cada una de las posibles acciones que se pueden realizar para colaborar en el Programa Voluntarios Telefónica. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Actividades con un link al listado de actividades en orden cronológico por la fecha de publicación en Wordpress. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Tareas Online con un link a la página de Tareas Online, y que se muestran primero las activas y a continuación las finalizadas. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Tareas Online con un link a la página de Tareas Online, y que no se muestran primero las canceladas. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" los elementos de "Tareas Online" muestra resultados de todos los países. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" está el menú de "Proyectos" con un link al listado de proyectos. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" muestra los proyectos activos y finalizados en orden cronológico por la fecha de publicación en WordPress. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" no muestra los proyectos cancelados. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" tiene un desplegable con dos opciones (Nacionales e Internacionales). |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" si la opción de Nacionales tiene un link a listado de proyectos nacionales (del país del usuario). |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" si la opción de Internacionales tiene un link a listado de proyectos internacionales. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" está el menú de "Voluntariado Digital" con un link a la página descriptiva de Voluntariado Digital. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Búsqueda de Proyectos" se mostrará un buscador de proyectos con los campos "País" y "titulo" como criterios de búsqueda. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Búsqueda de Proyectos" se mostrará un listado de proyectos del bloque siguiente irá filtrado por los criterios de búsqueda en caso de introducir alguno. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" se mostrará inicialmente 5 proyectos en una sola fila. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" cada proyecto se mostrará mediante una imagen y texto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" se visualiza el botón de "Ver más" y que dicho botón navegara al detalle del proyecto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" se visualiza el botón de "Ver actividades" y que dicho botón navegara al listado de actividades pero únicamente se visualizarán las actividades que pertenecen a dicho proyecto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" se visualizan los proyectos ordenados cronológicamente por fecha de publicación en WordPress. |  |  | Media
| Validar que el Pie de página contiene un bloque coloreado donde se dirige a través de iconos a los perfiles en las redes sociales. |  |  | Media
| Validar que en el Pie de página aparecen todos los links de legal. |  |  | Media
5.9.Navegación Proyectos Parte Publica | Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Logo Fundación Telefónica" y que no tiene link vinculado. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Voluntarios Telefónica. Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica" y que no tiene link vinculado. |  |  | Media
| Validar que se muestra el menú Hamburguesa. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que dicho elemento a través de una ventana modal solicita el nombre del país desde el que accede el usuario en su primer acceso. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que el usuario podrá modificarlo en futuras sesiones. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que aunque el usuario podrá modificarlo en futuras sesiones, el usuario no tendrá la posibilidad de inscribirse en iniciativas publicadas. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "País de ubicación del Portal" y que si el usuario intenta inscribirse en una acción de un país que no sea el suyo. |  |  | Media
| Validar que en "Bloque 1. Cabecera" se muestra el elemento "Registro/Login" y que se abre el modal correspondiente. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" tiene un menú desplegable al contacto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Home" con un link a la página de inicio. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con un link a la página descriptiva de los tipos de acciones que se pueden realizar para colaborar en el Programa Voluntarios Telefónica. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con 4 módulos para dirigirnos a cada una de las posibles acciones que se pueden realizar para colaborar en el Programa Voluntarios Telefónica. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Actividades con un link al listado de actividades en orden cronológico por la fecha de publicación en WordPress. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Tareas Online con un link a la página de Tareas Online, y que se muestran primero las activas y a continuación las finalizadas. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" con el módulo de Tareas Online con un link a la página de Tareas Online. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" contiene el elemento "Acciones de Voluntariado" y al acceder al módulo de Tareas Online no se muestran primero las canceladas. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" está el menú de "Proyectos" con un link al listado de proyectos. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" muestra los proyectos activos y finalizados en orden cronológico por la fecha de publicación en WordPress. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" no muestra los proyectos cancelados. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 2" el menú de "Proyectos" tiene un desplegable con dos opciones (Nacionales e Internacionales). |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Listado de Proyectos" se mostrará inicialmente 5 proyectos. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Listado de Proyectos" cada proyecto se mostrará mediante una imagen y texto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Listado de Proyectos" se visualiza el botón de "Ver más" y que dicho botón navegara al detalle del proyecto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 3. Listado de Proyectos" se visualiza el botón de "Ver actividades" y que dicho botón navegara al listado de actividades pero únicamente se visualizarán las actividades que pertenecen a dicho proyecto. |  |  | Media
| Validar que en el "Bloque 4. Listado de Proyectos" se visualizan los proyectos ordenados cronológicamente por fecha de publicación en WordPress. |  |  | Media
| Validar que el Pie de página contiene un bloque coloreado donde se dirige a través de iconos a los perfiles en las redes sociales. |  |  | Media
| Validar que en el Pie de página aparecen todos los links de legal. |  |  | Media
6.Portal del Voluntariado
| Visualizar una actividad ya creada desde el Portal del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar el registro de un nuevo usuario desde el Portal del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar la recepción del mail en caso de no recordar la contraseña. |  |  | Alta
| Validar la inscripción en una actividad de un usuario desde el Portal del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar la cancelación en una actividad de un usuario desde el Portal del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar el acceso al área personal del usuario en el Portal del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar que en la "agenda" del área personal del usuario |  |  | Media
| Validar la cancelación de la cuenta del usuario. |  |  | Alta
7.Módulo Home y Navegación
7.1.Módulo Home y Navegación- Cookies | Validar que el Faldón de cookies se muestra siempre la primera vez que se accede al portal. |  |  | Baja
| Validar que no se crea ninguna cookie, ni almacena ningún dato hasta que el usuario acepta el uso de las cookies. |  |  | Media
| Validar que la aceptación de las cookies es obligatoria para el uso del portal. |  |  | Baja
7.2.Módulo Home y Navegación- Home | Validar desde el desktop que se muestra correctamente la alerta destacada en el Portal del Voluntariado |  |  | Alta
| Validar desde el desktop que funciona correctamente el link "Ver más" y se muestra la noticia correcta |  |  | Alta
| Validar desde el móvil que se muestra correctamente la alerta destacada en el Portal del Voluntariado |  |  | Alta
| Validar desde el móvil que funciona correctamente el link "Ver más" y se muestra la noticia correcta |  |  | Alta
| Validar en el desktop que el carrusel rota de forma automática. |  |  | Alta
| Validar en el desktop que al pinchar en el titulo nos lleva a la noticia. |  |  | Alta
| Validar en el móvil que el carrusel rota de forma automática. |  |  | Alta
| Validar en el móvil que al pinchar en el titulo nos lleva a la noticia. |  |  | Alta
| Validar en el desktop que se visualiza el "Bloque 1" en el portal del voluntariado |  |  | Alta
| Validar en el desktop que ocupa de un lado a otro de la pantalla en horizontal. |  |  | Alta
| Validar en el desktop que el texto es editable. |  |  | Alta
| Validar en el desktop que funciona el link a más información al hacer clic al botón. |  |  | Alta
| Validar en el móvil que se visualiza en el portal del voluntariado |  |  | Alta
| Validar en el móvil que ocupa de un lado a otro de la pantalla en horizontal. |  |  | Alta
| Validar en el móvil que el texto es editable. |  |  | Alta
| Validar en el móvil que funciona el link a más información al hacer clic al botón. |  |  | Alta
| Validar en el desktop que se permite el acceso desde cualquier parte que pinchemos y da acceso al detalle de la información del Slider bloque Atención . |  |  | Alta
| Validar en el móvil que se permite el acceso desde cualquier parte que pinchemos y da acceso al detalle de la información del Slider bloque Atención . |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que el menú es desplegable al contacto |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que el menú "Inicio" tiene un link a la página de inicio. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que los menús cuyas páginas todavía no existan (tareas, campañas…) redirigen temporalmente a la pág. de Google |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que se crean en WordPress todos los menús y submenús indicados en los requerimientos de la tarea. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que se visualizan en el Portal del Voluntariado todos los menús y submenús creados en WordPress. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que si hacemos clic en el menú "Sobre el programa" se muestra la página correcta |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que el menú es "hamburguesa" |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que el menú "Inicio" tiene un link a la página de inicio. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que los menús cuyas páginas todavía no existan (tareas, campañas…) redirigen temporalmente a la pág. de Google |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que se crean en WordPress todos los menús y submenús indicados en los requerimientos de la tarea. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que se visualizan en el Portal del Voluntariado todos los menús y submenús creados en WordPress. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que si hacemos clic en el menú "Sobre el programa" se muestra la página correcta |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que se muestra RRSS - Instagram en la Home |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que se muestran un máximo de 6 imágenes. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que al hacer clic en el botón "Mantenme Informado" esté nos lleva al registro de usuarios. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que los links a redes sociales funcionan correctamente. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que se muestra RRSS - Instagram en la Home |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que se muestran un máximo de 6 imágenes. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que al hacer clic en el botón "Mantenme Informado" esté nos lleva al registro de usuarios. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que los links a redes sociales funcionan correctamente. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que en el "Logo Fundación Telefónica" no hay link vinculado. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que en "Voluntarios Telefónica. Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica" no hay link vinculado. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que se solicita en la primera visita la identificación del país desde el que accede el usuario. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que existe la alternativa de elegir otro país al abrir un desplegable. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que el usuario podrá navegar por las actividades de otros países, seleccionando un país en el desplegable de la cabecera. |  |  | Alta
| Validar desde el Desktop que si un usuario quisiera inscribirse en una actividad publicada en otro país no pueda hacerlo y se muestre un modal informativo con el texto “¡Cuidado! Hemos identificado que no estás navegando en tu país preconfigurado”. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que en el "Logo Fundación Telefónica" no hay link vinculado. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que en "Voluntarios Telefónica. Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica" no hay link vinculado. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que se solicita en la primera visita la identificación del país desde el que accede el usuario. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que existe la alternativa de elegir otro país al abrir un desplegable. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que el usuario podrá navegar por las actividades de otros países, seleccionando un país en el desplegable de la cabecera. |  |  | Alta
| Validar desde el Móvil que si un usuario quisiera inscribirse en una actividad publicada en otro país no pueda hacerlo y se muestre un modal informativo con el texto “¡Cuidado! Hemos identificado que no estás navegando en tu país preconfigurado”. |  |  | Alta
| Categorizar una actividad en WordPress para que se muestre en "Agenda" y desde el desktop visualizarla en la agenda del portal |  |  | Alta
| Categorizar más de 6 actividades en WordPress como agenda y desde el desktop validar que solo me muestra un máximo de 6. |  |  | Alta
| Validar desde el desktop que las actividades de la agenda se muestran automáticamente las últimas acciones en estado publicado y con las inscripciones abiertas. |  |  | Alta
| Validar desde el desktop que las actividades de la agenda se muestran automáticamente ordenadas cronológicamente. |  |  | Alta
| Categorizar una actividad en WordPress para que se muestre en "Agenda" y desde el móvil visualizarla en la agenda del portal |  |  | Alta
| Categorizar más de 6 actividades en WordPress como agenda y desde el móvil validar que solo me muestra un máximo de 6. |  |  | Alta
| Validar desde el móvil que las actividades de la agenda se muestran automáticamente las últimas acciones en estado publicado y con las inscripciones abiertas. |  |  | Alta
| Validar desde el móvil que las actividades de la agenda se muestran automáticamente ordenadas cronológicamente. |  |  | Alta
| Validar el buscador filtrando por Nombre de actividad |  |  | Alta
| Validar el buscador filtrando por Región de la actividad |  |  | Alta
| Validar el buscador filtrando por Provincia de la actividad |  |  | Alta
| Validar el buscador filtrando por Ámbito de actuación de la actividad |  |  | Alta
| Validar el buscador filtrando por Colectivo de la actividad |  |  | Alta
| Validar que se controla el país del usuario |  |  | Alta
| Validar que el usuario puede acceder a visualizar en formato consulta las actividades, proyectos, etc.… de otro país. |  |  | Alta
| Validar que el usuario no puede inscribirse en actividades, proyectos, etc.… de otro país. |  |  | Alta
| Validar que se muestra el icono de error 404. |  |  | Alta
| Validar que se muestra el icono de error para un error que no sea 404, (icono de documento) por ejemplo un error 500. |  |  | Alta
8.Tareas Online
8.1.Módulo de Tareas Online - Definición de alcance | Validar que la gestión de las Tareas Online se realizará a través del Back Office del nuevo Portal del Programa Voluntarios Telefónica, desde el menú lateral ‘Tareas Online’. |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Borradores". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Datos completados". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Ocultos". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Publicado". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Adjudicado". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Finalizado". |  |  | Baja
| Validar que en el BO se ve el tab de "Cancelado". |  |  | Baja
| Validar que las Tareas Online se muestran de forma cronológica. |  |  | Media
| Validar que las Tareas Online se muestran con su estado correspondiente. |  |  | Alta
| Validar que en las Tareas Online no hay cargas masivas de usuarios. |  |  | Baja
| Validar que en las Tareas Online no hay selección automática de usuarios. |  |  | Baja
| Validar que la "Visión Administrador" permite la creación y mantenimiento de las Tareas Online definiendo los datos necesarios para su gestión. |  |  | Alta
8.2.Módulo de Tareas Online - Permisos de gestión | Validar que un Super-Administrador puede crear Tareas Online en cualquier país. |  |  | Alta
| Validar que un Administrador Global puede crear Tareas Online en cualquier país. |  |  | Alta
| Validar que un Administrador País puede visualizar Tareas Online nacionales. |  |  | Alta
| Validar que un Colaborador puede crear Tareas Online solo en su país. |  |  | Baja
| Validar que un Editor puede visualizar Tareas Online solo de su país. |  |  | Baja
| Validar que el perfil Super-Administradores tendrán permisos de alta de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Super-Administradores tendrán permisos de publicación de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Super-Administradores tendrán permisos de edición de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Super-Administradores podrán editar en el Front (WordPress). |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores Globales tendrán permisos de alta de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores Globales tendrán permisos de publicación de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores Globales tendrán permisos de cancelación de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores Globales podrán editar en el Front (WordPress). |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores País tendrán permisos de alta de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores País tendrán permisos de publicación de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores País tendrán permisos de cancelación de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que el perfil Administradores País podrán editar en el Front (WordPress). |  |  | Alta
| Validar que el perfil Colaborador tiene permisos de alta de Tareas Online. |  |  | Baja
| Validar que el perfil Colaborador no tiene permisos de publicación ni cancelación de Tareas Online. |  |  | Baja
| Validar que el perfil Colaborador podrá editar en el Front (WordPress). |  |  | Baja
| Validar que el perfil Editor tiene permisos de acceso/consulta a Tareas Online en BO del portal en cualquiera de sus estados. |  |  | Baja
| Validar que el perfil Editor puede editar en el Front (WordPress). |  |  | Baja
| Validar que una Tarea Online puede aparecer a todos los perfiles Super-Administradores y Administradores Globales. |  |  | Alta
| Validar que el Super-Administrador puede crear una Tarea Online a través del BO. |  |  | Alta
| Validar que el Administrador Global puede crear una Tarea Online a través del BO. |  |  | Alta
| Validar que el Administrador País puede crear una Tarea Online a través del BO. |  |  | Alta
8.3.Módulo de Tareas Online - Flujos de Estados | Validar que el estado inicial de una Tarea Online debe ser el estado "Borrador". |  |  | Alta
| Validar que al crear una Tarea Online sin informar todos los campos, dicha Tarea Online se visualizará en estado "Borrador". |  |  | Alta
| Validar que al guardar una Tarea Online que tenga informados todos los campos, está pasa automáticamente al estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que se muestran todas las Tareas Online con todos los campos informados pero que todavía no han sido publicadas en WordPress en estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que tras publicar en WordPress una Tarea Online con todos sus campos informados está pasa a estado "Oculto". |  |  | Alta
| Validar que tras publicar en WordPress una Tarea Online con todos sus campos informados el administrador podrá cambiar manualmente el estado de "Oculto" a "Publicado". |  |  | Alta
| Validar que una Tarea Online con estado "Publicado" se hace visible en el Portal. |  |  | Alta
| Validar que se puede cancelar una Tarea Online desde el menú de gestión en la visualización de Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que se puede cancelar una Tarea Online editando la tarea a cancelar y actualizando el desplegable de "Estado". |  |  | Alta
| Validar que una Tarea Online con estado "Cancelado" no es posible cambiar su estado por otro. |  |  | Alta
| Validar que una Tarea Online con estado "Cancelado" tiene el desplegable "Estado" bloqueado. |  |  | Alta
| Validar que una Tarea Online pasa a estado "Finalizado" cuando el Administrador selecciona "Finalizado" en el campo "Estado" cuando edita la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que cuando se selecciona un voluntario, la Tarea Online pasa automáticamente a estado "Adjudicado" y ya no se podrán inscribir más voluntarios (inscripciones cerradas). |  |  | Alta
8.4.Módulo de Tareas Online - Alta de Tareas Online | Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro de la Descripción de los campos se visualiza el campo "titulo" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro de la Descripción de los campos se visualiza el campo "Descripción de la Tarea Online" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar el valor por defecto del campo "Descripción de la Tarea Online", que estará vacío, pero deberá mostrar una nota. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Gestor de la Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "País Gestiona la Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Proyecto Asociado" y NO es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que el campo "Proyecto Asociado" al desplegarse muestra los proyectos existentes y guarda valor correctamente. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Tipo de Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Gestor de la Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Duración estimada". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Dificultad de la tarea [desplegable: baja/media/alta]". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Perfil del voluntario deseado [caja de texto abierta]" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción en Tareas Online se visualiza el campo "Fecha de Inicio". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción en Tareas Online se visualiza el campo "Fecha de Fin". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción en Tareas Online se visualiza el campo "Fecha de Inicio de ejecución de la Tarea". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción en Tareas Online se visualiza el campo "Fecha de Entrega de la Tarea". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Crear nueva entidad beneficiaria". |  |  | Alta
| Validar que al hacer clic en el botón de "Crear una nueva entidad beneficiaria" en el proceso de dar de alta una nueva Tarea Online se muestra el modal esperado. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el enlace "Añadir otra entidad beneficiaria" |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios es posible añadir tantas entidades beneficiarias como deseemos. |  |  | Alta
| Validar que una vez creada la nueva entidad beneficiaria, sus datos aparecerán en el bloque de "Beneficiarios" informando todos los campos en los que tengan informado algún valor. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Entidad Beneficiaria". |  |  | Alta
| Validar que una vez seleccionada la nueva entidad beneficiaria, sus datos aparecerán en el bloque de "Beneficiarios" informando todos los campos en los que contengan algún valor. |  |  | Alta
| Validar que el campo "Entidad Beneficiaria" del bloque de Beneficiarios es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Persona de contacto de la Entidad". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Persona de contacto de la Entidad" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Persona de contacto de la Entidad" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Teléfono de Contacto". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Teléfono de Contacto" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Teléfono de Contacto" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Email de Contacto". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Email de Contacto" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Email de Contacto" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Número de beneficiarios". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Número de beneficiarios" del bloque de Beneficiarios es numérico y obligatorio. |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Ámbitos de actuación". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Colectivos Vulnerables". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Objetivos de desarrollo sostenibles". |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Archivos Adjuntos". |  |  | Media
| Validar que en campo "Archivos adjuntos" del bloque de Beneficiarios permite adjuntar archivos o enlaces adjuntos |  |  | Alta
| Validar que al dar de alta una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "WebForm". |  |  | Alta
| Validar que en el campo "WebForm" se adjunta por defecto el formulario creado por el área. |  |  | Alta
| Validar que en el campo "WebForm" el administrador puede incluir más Formularios pero nunca puede eliminar el formulario por defecto. |  |  | Media
| Validar que en el campo "WebForm" que los campos indicados en el formulario por defecto son los indicados en los requerimientos técnicos. |  |  | Alta
| Validar que se muestra la pantalla con el formato especificado por UX para la pantalla de visualización de la información de Tareas Online |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el Texto de Ayuda. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de creación de una nueva Tareas Online se muestra el Texto de Ayuda. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el titulo de la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el Tipo de la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra la Fecha de inicio de la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra la Fecha de entrega de la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el número de inscritos/total plazas ofertadas. |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el menú de Gestión y está representado con "…". |  |  | Alta
| Validar que el menú de gestión solamente es accesible con rol Administrador (Super-Administradores, Administradores Globales y Administradores País) |  |  | Alta
| Validar que el menú de Gestión muestra las 4 opciones indicadas en los requerimientos (Editar, Cancelar y Abrir en WordPress). Según el estado en el que se encuentre la Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que se muestra el link "Filtrar Tareas" que muestra el modal con los filtros esperados para Tareas Online. |  |  | Alta
| Validar que una vez seleccionado un filtro el nombre del link cambiar automáticamente de "Filtrar Tareas" a "Limpiar Filtro" |  |  | Alta
| Validar que si hacemos clic en el link de "Limpiar Filtros" estos se limpian correctamente y se vuelve a mostrar todas las tareas Online sin filtrar. |  |  | Alta
| Se hace clic en el link de "Filtrar Tareas", se selecciona un filtro en el modal y hacemos clic de nuevo en "Filtrar tareas", se muestran los resultados, hacemos clic en "Limpiar Filtros" y vemos de nuevo el link "Filtrar tareas". Cambiamos de tab de estado o navegamos por las opciones del BO y al volver al listado de tareas se ve que el link que se muestra es "Limpiar Filtros". |  |  | Alta
| Validar que en la pantalla de visualización está el filtro por nombre de la tarea online. |  |  | Alta
| Validar en la modal con los filtros, que el filtro por "Tipo de la Tarea Online" tiene el comportamiento esperado. |  |  | Alta
| Validar en la modal con los filtros, que el filtro por "Fecha de Inicio" tiene el comportamiento esperado. |  |  | Alta
| Validar en la modal con los filtros, que el filtro por "Fecha de Entrega" tiene el comportamiento esperado. |  |  | Alta
8.5.Módulo de Tareas Online - Informes | Validar que la información de las Tareas Online se mostrará en el informe de Acciones que actualmente está definido. |  |  | Alta
| Validar que la funcionalidad de esté informe no se ve afectada pero habrá que comprobar que las Tareas Online aparecen al ser descargados, para ello deberán aparecer registros con el campo “Tipo Acción” = Tarea Online y columna “Actividad de Voluntariado Digital”, la respuesta sea “Sí” |  |  | Alta
8.6.Módulo de Tareas Online - Edición de Tareas Online Bo | Validar que en la pantalla de visualización de Tareas Online se muestra el Texto de Ayuda. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online se visualiza el campo "titulo" y que es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online se visualiza el campo "Descripción de la tarea online" y que es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar el valor por defecto del campo "Descripción de la tarea online" será vacío y deberá mostrar una nota. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Gestor de la Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "País Gestiona la Tarea" y es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "País Gestiona la Tarea" y con rol de "Admin Global" o "Super Admin" se mostrará el desplegable de países para seleccionar el que gestionará la tarea. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "País Gestiona la Tarea" y con rol de "Admin Local" se mostrará su país bloqueado. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Proyecto Asociado" y NO es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que el campo "Proyecto Asociado" al desplegarse muestra los proyectos existentes y guarda valor correctamente. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Tipo de Tarea" y es no es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que el campo "Tipo de Tarea" muestra el tipo de tarea con un desplegable con los tipos de tarea descritos en el documento técnico. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Duración estimada". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Dificultad de la tarea [desplegable: baja/media/alta]". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de datos de la Tarea se visualiza el campo "Perfil del voluntario deseado [caja de texto abierta]". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción se visualiza el campo "Fecha de Inicio". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción se visualiza el campo "Fecha de Fin". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción se visualiza el campo "Fecha de Inicio de ejecución de la Tarea". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Período de Inscripción se visualiza el campo "Fecha de Entrega de la Tarea". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el link "Crear nueva entidad beneficiaria". |  |  | Alta
| Validar que al hacer clic en el botón de "Crear una nueva entidad beneficiaria" en el proceso de dar de alta una nueva Tarea Online se muestra el modal esperado. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el enlace "Añadir otra entidad beneficiaria" |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios es posible añadir tantas entidades beneficiarias como deseemos. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Entidad Beneficiaria". |  |  | Alta
| Validar que una vez seleccionado un valor del desplegable de "Entidad Beneficiaria", sus datos aparecerán en el bloque de "Beneficiarios" informando todos los campos en los que contengan algún valor. |  |  | Alta
| Validar que el campo "Entidad Beneficiaria" del bloque de Beneficiarios es obligatorio para pasar a estado "Datos Completados". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Persona de contacto de la Entidad". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Persona de contacto de la Entidad" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Persona de contacto de la Entidad" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Teléfono de Contacto". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Teléfono de Contacto" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Teléfono de Contacto" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Email de Contacto". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Email de Contacto" del bloque de Beneficiarios recupera la información al seleccionar la Entidad Beneficiaria. |  |  | Alta
| Validar que en campo "Email de Contacto" del bloque de Beneficiarios está protegido y no es editable. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Número de beneficiarios". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Número de beneficiarios" del bloque de Beneficiarios es numérico y obligatorio. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Ámbitos de actuación". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Colectivos Vulnerables". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online dentro del bloque de Beneficiarios se visualiza el campo "Objetivos de desarrollo sostenibles". |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online se visualiza el campo "Archivos Adjuntos". |  |  | Alta
| Validar que en campo "Archivos adjuntos" permite adjuntar archivos o enlaces adjuntos. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online se visualiza el bloque "WebForm". |  |  | Alta
| Validar que en el campo "WebForm" se adjunta por defecto el formulario creado por el área. |  |  | Alta
| Validar que en el campo "WebForm" el administrador puede incluir más Formularios pero nunca puede eliminar el formulario por defecto. |  |  | Alta
| Validar que en el campo "WebForm" que los campos indicados en el formulario por defecto son los indicados en los requerimientos técnicos. |  |  | Alta
| Validar que al editar una Tarea Online se visualiza el bloque "Encuestas". |  |  | Alta
| Validar que en el campo "Encuestas" se adjunta por defecto la encuesta creada por el área. |  |  | Alta
| Validar que en el campo "Encuestas" el administrador puede incluir más encuestas pero nunca puede eliminar la encuesta por defecto. |  |  | Alta
| Validar que en el campo "Encuestas" que los campos indicados en la encuesta por defecto son los indicados en los requerimientos técnicos. |  |  | Alta
| Validar que el banner inferior estará en rojo si faltan datos por introducir. (siguiendo el mismo look and feel de "Actividades"). |  |  | Alta
| Validar que el botón Cancelar está siempre habilitado. |  |  | Alta
| Validar que al pulsar en el botón Cancelar se cancela la creación de la nueva Tarea Online, redirigiendo a la pantalla anterior. |  |  | Alta
| Validar que el botón Guardar está siempre habilitado. |  |  | Alta
| Validar que al pulsar en el botón Guardar se guardará la información en el BBDD. Se pueden guardar Tareas Online sin tener todos los campos informados. Una vez guardado la pantalla que se visualizará será el listado de Tareas Online. |  |  | Alta
8.7.Módulo de Tareas Online - Listado De Tareas Online (Versión Front) | Validar que en el menú de la Home contiene el Icono Casa (Home) |  |  | Alta
| Validar que en el menú de la Home contiene "Acciones de Voluntariado" |  |  | Baja
| Validar que en el menú de la Home contiene "Proyectos" |  |  | Baja
| Validar que en el menú de la Home contiene "Voluntariado Digital" |  |  | Baja
| Validar que en el menú de la Home contiene "Noticias" |  |  | Baja
| Validar que en el menú de la Home contiene "Conócenos"/"Sobre el programa" |  |  | Baja
| Validar que en el menú de la Home contiene "La Comunidad" |  |  | Baja
| Validar que los menús previos se activan al contacto en la versión desktop y se abre un desplegable con diferentes opciones. |  |  | Alta
| Validar que se puede acceder a Tareas online desde menú desplegable de la home, Acciones del Voluntariado. |  |  | Alta
| Validar que se puede acceder a Tareas online desde menú desplegable de la home, Voluntariado Digital. |  |  | Alta
| Validar que en el menú de "Acciones de Voluntariado" se muestran los módulos de Actividades, Tareas Online, Campañas de Donación y Bolsas de Interés. |  |  | Alta
| Validar que al acceder al link de Actividades se muestra el listado de actividades en orden cronológico por la fecha de publicación en WordPress. |  |  | Alta
| Validar que al acceder al link de Actividades no se visualizan las actividades canceladas. |  |  | Alta
| Validar que al acceder al link de Tareas Online se muestran la página de Tareas Online en orden cronológico por la fecha de publicación en WordPress. |  |  | Alta
| Validar que al acceder al link de Tareas Online no se visualizan las tareas Online canceladas. |  |  | Alta
| Validar que en el menú de "Voluntario Digital" se muestran las categorías Inclusión Social, Seguridad Online, Desarrollo Tecnológico, Tareas Online y Donación de Equipación Informática. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene un formato de caja destacada. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por "Estado". |  |  | Alta
| Validar que el filtro por "Estado" permite filtrar por los siguientes tipos de tareas: Activas, Adjudicadas y Finalizadas. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por Tipo de Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que el filtro por Tipo de Tarea Online muestra los valores: Administración y Gestión, Asesoría jurídica, Comunicación y Marketing, Informática y contenido web, Redes sociales, Traducciones, Otros, Ver todas. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por Tareas Online Publicadas. |  |  | Alta
| Validar que el filtro por Tareas Online Publicadas muestra las siguientes categorías: Menos de 2 horas de dedicación, Entre 2 y 8 horas de dedicación, Más de 8 horas de dedicación. |  |  | Alta
| Validar que los menús previos se activan al seleccionar la hamburguesa y luego pinchar en cada opción desplegada |  |  | Alta
| Validar que los diseños que se han realizado para las Tareas Online en versión Desktop son los esperados. |  |  | Alta
| Validar que el "Bloque 3. módulo de cabecera de Tareas Online" tiene un formato similar al super destacado de la portada. |  |  | Alta
| Validar que el módulo de cabecera de Tareas Online es editable con el role de SuperAdmin. |  |  | Alta
| Validar que el módulo de cabecera de Tareas Online es editable con el rol de Admin Global. |  |  | Alta
| Validar que el módulo de cabecera de Tareas Online es editable con el rol de Admin País. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene un formato de caja destacada. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por "Estado". |  |  | Alta
| Validar que el filtro por "Estado" permite filtrar por los siguientes tipos de tareas: Activas, Adjudicadas y Finalizadas. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por Tipo de Tarea Online. |  |  | Alta
| Validar que el filtro por Tipo de Tarea Online muestra los valores: Administración y Gestión, Asesoría jurídica, Comunicación y Marketing, Informática y contenido web, Redes sociales, Traducciones, Otros, Ver todas. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por Tareas Online Publicadas. |  |  | Alta
| Validar que el filtro por Tareas Online Publicadas muestra las siguientes categorías: Menos de 2 horas de dedicación, Entre 2 y 8 horas de dedicación, Más de 8 horas de dedicación. |  |  | Alta
| Validar que el criterio de ordenación para el listado de Tareas Online será siempre la "Fecha de Publicación" |  |  | Alta
| Validar que al mostrar el listado de Tareas Online aparece un contador con las Tareas Activas. |  |  | Alta
| Validar que al mostrar el listado de Tareas Online aparece un contador con las Tareas Adjudicadas. |  |  | Alta
| Validar que al mostrar el listado de Tareas Online aparece un contador con las Tareas Finalizadas. |  |  | Alta
| Validar que al mostrar el listado de Tareas Online aparecen los 3 contadores con el texto correcto. |  |  | Alta
| Validar que se muestra el botón de “Conocer más y acceder a la inscripción” que lleva al Detalle de la Tarea Online (VER PROPUESTA CON UX) |  |  | Alta
| Validar que los diseños que se han realizado para las Tareas Online en versión Mobile son los esperados. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene un formato de caja destacada. |  |  | Alta
| Validar que el buscador tiene el filtro por "Estado". |  |  | Alta
8.8 Notificaciones en Tareas Online | Validar que el orden de las notificaciones es el indicado en el documento técnico. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "Notificación a Entidad" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Notificación a Entidad" es la indicada en el documento técnico. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "Confirmación de Inscripción" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Confirmación de Inscripción" es la misma que la de inscripciones de actividad manuales. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "Cancelación de Inscripción" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Cancelación de Inscripción" es la misma que la de cancelación de inscripción de actividades. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "Cancelación de tarea" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Cancelación de Inscripción" es la misma que la de cancelación de actividad. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "Seleccionado" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Cancelación de Inscripción" es la misma que la de seleccionados de actividad. |  |  | Alta
| Validar que la notificación de "No Seleccionado" está activa por defecto. |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Cancelación de Inscripción" es la misma que la de no seleccionados de actividad. |  |  | Alta
| Validar que el la notificación de "Finalización" está activa por defecto |  |  | Alta
| Validar que la plantilla de la notificación de "Finalización" es la misma que actividad con encuesta. |  |  | Alta